DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FINALE

n. 268 del 25/09/2025

FORNITURA E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI RISONANZA MAGNETICA DA 1,5 T E DA 3 T, INSTALLATI PRESSO L’IRCCS NEUROMED SITO IN POZZILLI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO INNOVA - PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA

LIQUIDAZIONE ACCONTO ULTIMO E SALDO FORNITURE E LAVORI

CUP - F23C22001230001

CIG - B2C319DBA1

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

PREMESSO che questo I.N.M. Neuromed S.p.a. ricopre la qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore dell’intervento denominato INNOVA (PNRR PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA), ammesso a finanziamento per un investimento complessivo di € 6.727.755,10, in relazione alla quota di propria competenza;

VISTA la ripartizione del finanziamento, come da quadro economico seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIZIONE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE | IMPORTO FINANZIATO |
| PERSONALE | € 1.800.000,00 |
| CONTRATTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | € 550.000,00 |
| ATTREZZATURE | € 3.650.000,00 |
| SERVIZI IT E DATABASE | € 500.000,00 |
| MATERIALI | € 200.000,00 |
| PUBBLICAZIONI | € 27.755,10 |
| TOTALE | € 6.727.755,10 |

CONSIDERATO che, nell’ambito di tale progetto, si è reso necessario operare un aggiornamento tecnologico dei sistemi di risonanza magnetica, da 1,5 T e da 3 T, installati presso l’IRCCS Neuromed, sito in Via Atinense, 18, 86077 Pozzilli (IS);

VISTA la Determina a contrarre n. 43, del 16/08/2024, con la quale è stata indetta, per l’aggiudicazione delle suddette forniture, una procedura aperta, in unico lotto, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia al combinato disposto degli artt. 71 e 108 del D. Lgs n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, da esperire, per ragioni di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, tramite la piattaforma digitale di e-procurement presente nel sito istituzionale I.N.M. Neuromed Spa;

PRESO ATTO che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara di cui sopra, con Determina n. 96 del 19/12/2024, si è proceduto all’affidamento della fornitura e all’aggiornamento tecnologico dei sistemi di risonanza magnetica da 1,5 T e da 3 T installati presso l’IRCCS Neuromed sito in Pozzilli, nell’ambito del progetto denominato INNOVA - PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA, CUP - F23C22001230001, CIG - B2C319DBA1, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. (Capogruppo Mandataria) - Morviducci S.r.l. (Mandante), per il prezzo offerto di € 3.340.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che, in data 28/02/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata, per un importo netto contrattuale di € 3.340.000,00 compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 25.000,00 e i costi della mano d’opera, oltre IVA come per legge, con previsione di pagamenti secondo le seguenti cadenze *(art. 8 contrattuale)*:

* *10% del totale delle due RM (1,5T e 3.0T) pari a €. 270.000,00 oltre iva a semplice richiesta e previa esibizione della conferma della messa in produzione delle stesse in fabbrica;*
* *fornitura a piè d’opera di RM da 1,5 T liquidazione a piè d’opera pari a € 450.000,00 oltre iva da corrispondere in due tranche di pari importo, la prima alla evidenza documentata della avvenuta spedizione della merce dalla fabbrica;*
* *fornitura a piè d’opera di RM da 3,0 T liquidazione a piè d’opera pari a € 900.000,00 oltre iva da corrispondere in due tranche di pari importo, la prima alla evidenza documentata della avvenuta spedizione della merce dalla fabbrica;*
* *ulteriore acconto del 30% oltre iva ad ultimazione dei lavori attestata e contabilizzata dal DEC, dietro presentazione di contabilità finale;*
* *saldo finale a collaudo positivo dell’intera installazione, prodotto da tecnico qualificato.*

PRESO ATTO CHE:

* in data 17/03/2025 questo Istituto ha proceduto alla liquidazione della somma di € 270.000,00 pari al 10% del totale delle forniture delle due RM (1,5 T e 3.0 T), in favore di GE Medical SyStem Italia S.p.a., a conferma della messa in produzione delle stesse in fabbrica e tale pagamento è stato effettuato in acconto al netto dell’aliquota IVA;
* in data 27/03/2025 la GE Medical SyStem Italia S.p.a., a fronte di tale liquidazione, ha emesso la fattura n. 25400146 per un importo di € 270.000,00 oltre IVA del 22% e così per un totale di € 329.400,00;
* con Determina n. 151 del 10/04/2025 si è proceduto a liquidare in favore dell'Impresa GE Medical SyStem Italia S.p.a. in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - Morviducci S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, l'importo della prima tranche della fornitura a piè d’opera relativa alla RM da 3 T, pari ad € 450.000,00 oltre IVA del 10% e così per un totale di € 495.000,00, oltre ad € 27.000,00 quale contributo IVA calcolato al 10% relativo al pagamento già effettuato in data 17/03/2025 di cui sopra;
* con Determina n. 166 del 23/05/2025 si è proceduto a liquidare in favore dell'Impresa GE Medical SyStem Italia S.p.a. in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - MORVIDUCCI S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, il saldo della fattura n. 25400176 dell’11/04/2025 pari ad € 450.000,00 oltre IVA del 10% e così per un totale di € 495.000,00, completando la liquidazione di cui all’Art. 8 terzo alinea del Contratto di appalto del 28 febbraio 2025;
* con Determina n. 182 del 17/06/2025 si è proceduto a liquidare in favore dell'Impresa GE Medical SyStem Italia S.p.a. in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - Morviducci S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, la somma di € 225.000,00 + IVA al 10% per un totale di € 247.500,00 relativa al pagamento della prima tranche della fornitura a piè d’opera della Risonanza Magnetica da 1.5 T ARTIST EVO;
* con determina n. 184 del 20/06/2025 si è proceduto a liquidare in favore dell'Impresa GE Medical SyStem Italia S.p.a. in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - Morviducci S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, la somma di € 540.000,00 + IVA al 10% per un totale di € 594.000,00 relativa all’ulteriore acconto del 30% della fornitura a piè d’opera della Risonanza Magnetica da 3 T Premier;
* con determinazione n. 240 del 07/08/2025 si è proceduto a liquidare in favore dell'Impresa MORVIDUCCI S.r.l., in qualità di Mandante del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - MORVIDUCCI S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, la somma di € 460.480,00 + IVA al 10% per un totale di € 506.528,00 relativa ai lavori di cantierizzazione a valere su ulteriore acconto 30%;

PRESO ATTO che:

* con verbale in data 30/05/2025 l’arch. Carmine D’Orsi, in qualità di Direttore dei lavori relativi alla RM da 3T, ha certificato che gli stessi sono stati ultimati il giorno 23/05/2025, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni contrattuali;
* con verbale in data 30/05/2025, a firma congiunta della GE Medical SyStem Italia S.p.a. e dell’I.N.M. Neuromed S.p.a. si è proceduto al collaudo funzionale della RM da 3T;
* in data 05/08/25 il DEC ha certificato la conclusione dei lavori di installazione delle apparecchiature della RM da 3 T e della RM da 1,5 T e la maturazione degli importi valorizzati nel disciplinare, attraverso allegata contabilità dei lavori;
* con verbale, in data 08/08/2025, a firma congiunta della GE Medical SyStem Italia S.p.a. e dell’I.N.M. Neuromed S.p.a. si è proceduto al collaudo funzionale della RM da 1,5T;

DATTO ATTO che l’aliquota IVA da applicare sia il 10%, in quanto trattasi di opere in regime di ristrutturazione, finalizzate a trasformare l’immobile oggetto di intervento mediante un insieme sistematico di lavori che portano ad un organismo edilizio diverso da quello iniziale, come riportato nella SCIA presentata;

RITENUTO infine, sussistendo l’ultimazione dei lavori ed il collaudo positivo dell’intera installazione, in relazione alle voci finali relative ad *ulteriore acconto* e *saldo* (alinea 4 e 5 dell’art. 8 del Contratto) di:

* confermare la voce *ulteriore acconto del 30%* ad ultimazione dei lavori, per un importo di € 984.000,00 oltre iva 10% pari ad € 1.082.400,00, per una quota di € 523.520,00 in favore di GE Medical SyStem Italia S.p.a. oltre IVA 10% e di € 460.480,00 in favore di Morviducci Srl, oltre IVA 10%;
* disporre la liquidazione del *saldo finale* a collaudo positivo dell’intera installazione, per un importo totale di € 676.000,00 oltre IVA 10% per un totale di € 743.600,00, di cui € 556.480,00 oltre IVA 10%, in favore di GE Medical SyStem Italia S.p.a. e di € 119.520,00 in favore di Morviducci Srl, oltre IVA 10%;

DATTO ATTO che i pagamenti sin qui intervenuti sono stati:

in favore di GE Medical SyStem Italia S.p.a.;

* euro 270.000,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 297.000,00, a titolo di anticipo contrattuale 10%;
* euro 900.000,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 990.000,00, a valere sulla fattura n. 25400176;
* euro 540.000,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 594.000,00, a valere sulla fattura n. 25400258;
* euro 391.250,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 430.375,00, a valere sulla fattura n. 25400323, per la quale restano da pagare euro 58.750,00 oltre IVA 10%, per un totale di euro 64.625,00;

in favore di Morviducci Srl

* euro 383.750,00, oltre IVA 10% per un totale di euro 422.125,00, a valere sulla fattura n. 000320, per la quale restano da pagare euro 126.964,18 oltre IVA 10%, per un totale di euro 139.660,60;

e che pertanto i pagamenti residui da corrispondere sono:

in favore di GE Medical SyStem Italia S.p.a.;

* euro 658.750,00, comprensivi di spese tecniche, oltre IVA 10% per un totale di euro 724.625,00;

in favore di Morviducci Srl

* euro 196.250,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 215.875,00;

ACQUISITI i certificati di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL\_46102225 della Morviducci Srl e prot. INAIL\_50828934 della GE Medical SyStem Italia S.p.a., entrambi con esito regolare;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare che le coordinate IBAN del Conto Corrente di riferimento, così come per tutte le altre operazioni effettuate, sono IT29Y0503403801000000005381;
3. di confermare, a in favore di Morviducci S.r.l. in qualità di Mandante del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - Morviducci S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, la somma di € 460.480,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 506.528,00, relativo al pagamento in acconto ai sensi dell’Art. 8 alinea 4 del Contratto, come descritto;
4. di confermare, in favore di GE Medical SyStem Italia Spa in qualità di Mandataria del RTI GE Medical SyStem Italia S.p.a. - MORVIDUCCI S.r.l., aggiudicatario dei lavori di cui in premessa, la somma di € 523.520,00 + IVA al 10% per un totale di € 575.872,00 relativo al pagamento in acconto ai sensi dell’Art. 8 alinea 5 del Contratto, come descritto;
5. di dare atto che, pur con frazionamenti diversi, il totale complessivo delle liquidazioni da corrispondere a GE Medical SyStem Italia S.p.a., per ulteriore acconto e per collaudo, sia pari ad € 1.080.000,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 1.188.000,00, pari esattamente al 40% dell’intera fornitura assegnata;
6. di approvare una liquidazione complessiva, a titolo di saldo finale, per € 676.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 743.600,00 di cui € 556.480,00 oltre IVA 10% per un totale di € 612.128,00 per GE Medical SyStem Italia Spa e di € 119.520,00, oltre IVA 10% per un totale di € 131.472,00, per Morviducci Srl;
7. di dare atto che al termine di tutti i pagamenti, il totale corrisposto a GE Medical SyStem Italia Spa sia pari ad € 2.700.000,00 oltre IVA 10% pari ad € 2.970.000,00 oltre euro 60.000,00 di spese tecniche oltre IVA 10%, trattate con provvedimento a parte, mentre a Morviducci Srl sia pari ad € 580.000,00 oltre 10% per un totale pari ad € 638.000,00;
8. di disporre un pagamento in favore di GE Medical SyStem Italia Spa, per un importo complessivo di € 318.000,00 oltre IVA 10% per un totale di € 349.800,00, per euro 58.750,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 64.625,00 a saldo definitivo della Fattura n. 25400323, per euro 180.000,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 198.000,00 a valere sulla Fattura n. 25400335, per euro 79.250,00 oltre IVA 10% per un totale di euro 87.175,00 in acconto sulla Fattura n. 25400411;
9. di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Società trasparente";
10. di trasmettere il presente provvedimento:
    * + alle Ditte appaltatrici
      + al Direttore dei lavori e dell’Esecuzione
      + all’Ufficio Finanza per il controllo contabile e la liquidazione della spesa

Allegati:

* Fattura n. 25400335 del 02.07.2025 di GE Medical SyStem Italia S.p.a.
* Fattura n. 25400411 del 08.08.2025 di GE Medical SyStem Italia S.p.a.
* Verbale di Collaudo funzionale della RM da 3T del 30.05.2025
* Verbale di Collaudo funzionale della RM da 1,5T del 08.08.2025
* DURC GE Medical SyStem Italia S.p.a.

 Il Responsabile di Progetto

Ing. Massimo Pillarella